**UMOWA**

**NR- OC.ZP.272.02.2021.**

zawarta w dniu …………………. 2021 r. w Iłowie pomiędzy:

**Gminą Iłów** z siedzibą w Iłowie, 96-520 Iłów, ul. Płocka 2, NIP:8371692427, REGON: reprezentowaną przez: **Jana Pawła Kraśniewskiego- Wójta gminy Iłów**

przy kontrasygnacie : **Skarbnika Gminy – Agnieszki Brzeskiej** zwaną w dalszejczęści Umowy „**ZAMAWIAJĄCYM”**

a

**……………………………………………..**zwanym w dalszej części umowy „**WYKONAWCĄ”**

Zważywszy, że Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2019 z pózn.zm.) w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego pn. „**Żłobek Maluch Plus w Giżycach, Giżyce 10, 96-521 Brzozów” - Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Giżycach na potrzeby Maluch Plus Numer referencyjny -** **OC.ZP.272.02.2021.** dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej. Tym samym Strony uzgadniają, co następuje:

§1.

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do oddania przewidzianego Umową obiektu, pod nazwą **”Żłobek Maluch Plus w Giżycach, Giżyce 10, 96-521 Brzozów”**  opisane dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SWZ, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik do umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową.

2. W zakresie realizacji Przedmiotu umowy do Wykonawcy należy także:

* 1. organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy,
  2. w razie potrzeby zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,
  3. w razie potrzeby zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,
  4. wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac, zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót, Urząd Geodezji i Kartografii,
  5. po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, oraz uporządkowanie terenu.

3. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem umowy określa *Specyfikacja*  *Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.*

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową

oraz obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością i rzetelnością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją oraz zgodnie decyzją Starosty Sochaczewskiego nr. 213.2021 z dnia 19 marca 2021r. w sprawie pozwolenia na budowę.

5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją techniczną, w oparciu o którą ma być wykonany Przedmiot umowy oraz z terenem na którym ma być wykonywany Przedmiot umowy i nie ma do nich żadnych zastrzeżeń, potwierdza możliwość wykonania objętych nimi robót budowlanych.

6. Na wykonanie ewentualnych robót dodatkowych potrzebna jest pisemna zgoda Zamawiającego i akceptacja warunków ich wykonania oraz dodatkowego wynagrodzenia za ich realizację.

§2.

1.Termin zakończenia robót ustala się na **31 lipca 2021 roku**.

2.Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi/gwarancji (*wpisać, ten, który jest dłuższy*), to jest w terminie **…………** miesiące od dnia Odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy.

3. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i po protokolarnym przejęciu terenu budowy przez Kierownika budowy.

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w całości dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego części, oraz Dziennik budowy i książkę obmiarów w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

5. W terminie 20 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy prawo Budowlane.

§3.

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w kwocie brutto:

3. Za realizację przedmiotu zamówienia oferujemy cenę:

a) prac remontowo-budowlanych i wyposażeniowych na potrzeby żłobka „Maluch Plus”

wartość netto ………………. zł. (słownie: ……………………..);

wartość brutto:…………………………zł.

(słownie: ……………………………………………………………………………..);

b) prac remontowo - budowlanych obejmujących budowę łazienek w części szkolnej:

wartość netto ………………………………. zł.

(słownie:…………………………………………………………………………………..);

wartość brutto: ………………………………zł.

(słownie: …………………………………………………………………………………..);

c) łączna cena oferty:

wartość netto ………………………………. zł.

(słownie:…………………………………………………………………………………..);

wartość brutto: ………………………………zł.

(słownie: …………………………………………………………………………………..);

3.Przez zapłatę wynagrodzenia strony będą uważały dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego z którego będzie on realizował zapłatę tegoż wynagrodzenia.

4.Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia Zamawiającemu faktur obciążających po wykonaniu poszczególnych etapów robót odebranych i potwierdzonych protokołem przez Zamawiającego oraz całkowitym, bezusterkowym odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu umowy, po sporządzeniu oraz podpisaniu przez strony końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.

5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany, w formie aneksu do umowy zasad zapłaty wynagrodzenia, o których mowa powyżej w ust. 2 w sytuacji cofnięcia przyznanej Zamawiającemu dotacji udzielonej przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na sfinansowanie przedmiotu umowy.

§4

1. Zamawiający powierza funkcję ***Inspektora nadzoru*** w osobie:

………………………………………..działającego w granicach umocowania określonego przepisami *ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j.Dz. U. z dnia 2020 poz. 1333 z późn.zm)*.

2. Wykonawca ustanawia ***Kierownika Budowy*** w osobie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.O zmianach osób wskazanych w ust.1 i w ust.2 każda ze stron winna zawiadomić drugą stronę na piśmie z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.

§5

Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi   stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić  Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od   sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptacje projektu  umowy lub jego zmiany.

2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również  zmiany   do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od   dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi   na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

3. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

1) zakres robót powierzonych Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania  robót objętych umowa,  
2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót  wynikająca z oferty Wykonawcy,  
3) termin wykonania robót objętych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram robót musi  być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy,  
 4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany   w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,  
5)w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia  Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace  Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty  wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy).  
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest  przedstawić Zamawiającemu, zawarte umowy poświadczone za zgodność z oryginałem, których  przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek nie dotyczy  umów o wartości mniejszej niż 10.000zł.  
5. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust.4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie   umowy o podwykonawstwo.  
6. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji  dotyczących Podwykonawców.  
7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełna odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.  
8. Niezależnie od postanowień  ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia    Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien Zamawiającemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody  Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i  rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy  poczytywane będzie za  nienależyte wykonanie umowy.

9. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez Wykonawcę (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuję się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art 57 ust.1 i 2 Pzp.

10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawców dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.118 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.57, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§6

1.Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

2.Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii oraz wywozu śmieci i innych nieczystości w okresie realizacji robót.

3.Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy i konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy oraz naprawy ewentualnych zniszczeń lub uszkodzeń istniejących urządzeń infrastruktury, drzewostanu, znaków osnowy geodezyjnej itp.

4.Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa, w tym bhp i przeciwpożarowego.

5.W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu sporządzania protokołu końcowego odbioru Przedmiotu umowy.

§7

1. Strony postanawiają, że Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność zarówno w zakresie rękojmi jak i udzielonej gwarancji.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………………… - miesięcznej gwarancji na wykonany przez siebie Przedmiot umowy. Początek gwarancji liczony będzie od dnia bezusterkowego, końcowego odbioru przez Zamawiającego Przedmiotu umowy i podpisania przez strony protokołu jego końcowego odbioru.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru Przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania zgłoszonych mu przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez niego na piśmie usterek w okresie rękojmi i gwarancji w terminie 7 (siedmiu) dni.

§8.

1. Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §3 ust.1 za każdy dzień zwłoki w bezusterkowym wykonaniu Przedmiotu umowy lub usunięciu zgłoszonych mu usterek w okresie rękojmi i gwarancji.

2. Strony zgodnie ustalają, iż całkowita wysokość kar umownych naliczonych za nieterminowe wykonanie Przedmiotu umowy nie może przekroczyć wysokości 50% wartości wynagrodzenia o którym mowa jest w §3 ust.1, zaś kar umownych za nieterminowe usunięcie usterek w okresie rękojmi i gwarancji 20% wartości wynagrodzenia o którym mowa jest w §3 ust.1 (niezależnie od wysokości kar umownych naliczonych za nieterminowe wykonanie Przedmiotu umowy).

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie mu przez Zamawiającego z należnego mu w oparciu o umowę niniejszą wynagrodzenia kar umownych i zrzeka się prawa cofnięcia tejże zgody w przyszłości.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania powyżej naliczonych mu kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści.

5.  Wykonawca ponadto zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
1) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu  zgodnie z zapisami § 5, w wysokości 10.000 zł za każde zdarzenie.  
2) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie.  
3) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości  5.000 zł za każde zdarzenie.  
4) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie.  
5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości  5.000 zł za każde zdarzenie.

§9.

1. Komisyjny odbiór końcowy Przedmiotu umowy zorganizowany będzie przez Zamawiającego

w terminie 14 dni od daty zgłoszenia mu przez Wykonawcę na piśmie gotowości sporządzenia protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia:

a. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad,

b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

3.Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4.Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia nowego terminu na odbiór Przedmiotu umowy, na zasadach określonych w ust.1-3.

§10

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającemu w dacie podpisywania umowy niniejszej, na swój koszt, ewentualne roszczenia odszkodowawcze oraz wynikające z naliczonych kar umownych przedkładając mu stosowne i zaakceptowane przez Zamawiającego zabezpieczenie majątkowe do wysokości 5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa jest w §3 ust.1, alternatywnie w postaci: gwarancji bankowej, polisy ubezpieczenia niniejszego kontraktu, zastawu połączonego z przejęciem przedmiotu zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie niniejszego kontraktu.

§11

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej w ust.2 przypadkach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b. w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

c. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d. wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

3.W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a. w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b. wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

§12

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

2. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

3. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

4. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

5. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

6. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy, co do których Strony nie doszły do porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7. W okresie realizacji robót oraz gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego w terminie siedmiu dni od wystąpienia jednej z poniższych okoliczności o: a) zmianie siedziby firmy, b)zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, d) rozpoczęciu likwidacji firmy Wykonawcy.

§13.

1. Każda ze Stron oświadcza, iż przeczytała osobiście umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje, na dowód, czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy i pieczęcie.

2.Integralną część umowy stanowią uwierzytelnione przez Zamawiającego kserokopie:

a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) oferty Wykonawcy, c) dowodu wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dokumentacja projektowa.

§14.

1.Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch egzemplarzy dla Zamawiającego, a jednego egzemplarza dla Wykonawcy.

§15.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Iłów jest: Wójt Gminy Iłów, ul. Płocka 2, 96-520 Iłów.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Iłów, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Iłów za pomocą adresu mailowego: [iod@ilow.pl](mailto:iod@ilow.pl) lub pisemnie na adres Urząd Gminy Iłów, ul. Płocka 2, 96-520 Iłów, z dopiskiem INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Iłów - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
   1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Iłów;
   2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Iłów
   3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
   1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
   2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Iłów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Iłów;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
   1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
   2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

* 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

* 1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

* 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Iłów Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 228607086

1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

........................................... ...........................................

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: